## Feuil1
PROJET S4 IT2R : BUS CAN + IHM
BUS CAN : Traitement différent en fonction des ids associés à l'envoie + récupération DATA
SPRINT 1 :
Ajouter Fonctionnement sur RTOS
Mise en place des taches d'envoies et de reception des trames CAN
Trie des données recus sur le BUS CAN en fonction des IDs des postes sur le réseau
réveille des taches de traitement sur mailbox
ids : | Transmission : F4
Carte centrale : 0x001 | Reception : Keil
Ultra-son avant : 0x002
Phares : 0x003
GPS : 0x004
Ultra-son arrière : 0x005 ??
SPRINT 2 :
Mise en place d'un échange test avec une data et id fixe (reception + transmission)
Programme d'envoie : OK (vérification par oscilloscope)
Faire un programme de reception récupérant la data et l'affichant sur LCD : OK
Trier le traitement en fonction des ids : switch case(id) : OK
Envoie des datas par mailbox (réveil d'une tache correspondant au service) : OK
Tester le fonctionnement avec plusieurs ids et datas en même temps (envoie simultanné)
Adapation du programme d'envoie : OK
Mise en place de mutex pour affichage sur le LCD : OK
Trie des données en fonction des ids : OK
Second temps : ajout des différents services dans le programme de reception (threads associés) : en cours
SPRINT 3 :
Faire fonctionner le bus can et l'interface graphique de la carte stm32f7 vérif horloge interne : OK
test oscilloscope réception trames CAN stm32f7 depuis carte centrale sans reception carte stm32f4:OK
interconnexion de 3 cartes répresentant la carte centrale (mère),les cartes stm32f4 et la stm32f7 disco (IHM) : ok
test réception et émission trames CAN carte centrale cortex M3 depuis la stm32f4 vers la stm32f7
adaptation et mise en place de l'interface homme machine avec la récupération des trames CAN: en cours
Annexe au CAN : développement de l'interface homme machine avec Emwin : en cours
ajout des différents services dans le programme de reception (threads associés) : en cours
Dernière séance: Finalisation de l'interface homme machine : mise en place de la structure d'interaction et d'afichage des valeurs capteurs : en cours